## Sheet1
第	1	回	メールちゃん企画会議

	１．	仕様について
		①	ドット絵について
			・	もう少し頑張る。
			・	モノクロでいく
		②	インターフェース
			・	できればブラウザ上				（とりあえずクロームで作成、ＦＦとＩＥくらいは試す）
				最悪exe
		③	キャラの仕様
			・	MBは通常バスター（破壊）
			・	SMBはスタン
				→	逆の方がいいのでは（俺）
					→	それもいいかも
				→	ワギャン的に乗れたりするのもいいかも
					→	アイディアが大切
			・	チャージ中の立ち止まりはとりあえず廃止
		④	画面サイズ
			・	１６：９でまず作成
				→	具体的なマップサイズが確定次第本決定する
		⑤	続きからプレイ
			・	パスワード等はなし
				→	まず１ステージのみのため
		⑥	エンディング的なものは作成
		⑦	メールちゃんとメイルちゃんの名前かぶり
			→	シナリオ優先のため「メールちゃん」を仮採用
		⑧	プレイキャラ仕様
			スライディング等はマップ次第で追加
		⑨	画面遷移
								ポーズ
								↑	↓
			イントロ		→	スタート画面			→	ステージ		→	ボス	→	エンディング			（→	イントロ		）
								↓
								ゲームオーバー（遷移は保留）

		⑩	難易度設定
			・	基本は作らないが、ギミック次第で設定するかも
		⑪	マップ作成
			・	城が作成

	２．	今後の方針
		①	締切
			・	作成期間		：	３か月くらいを目安
			・	デバッグ		：	テストプレイ含めて2週間（友人２，３人にお願い）
				→	年内にα版を作成、1月で質改善、2月アップ
		②	2週に一回は会話
			→適宜チャットで相談